## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 科研经费 |  |  | 项目编码 | 450000230450100030901
项目实施单位 |  | 501051-广西壮族自治区兽医研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 74600% |  | 97.8081 | 843.8081 | 843.6974 | 99.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 166.0 |  | 0.0 | 166.0 | 165.8893 | 99.93%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 580.0 |  | 97.8081 | 677.8081 | 677.8081 | 100%
年度绩效目标 |  | 完成单位日常科研工作任务，发表或录用研究论文不少于56篇，申报专利16件以上，撰写研究报告15篇以上，采购科研设备15件，达到各科研科室课题研究计划相关要求，确保各项科研工作顺利进行。
自评得分（满分100分） |  |  | 9669% |  | 预算执行（10分） | 9.9987
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表或录用研究论文 |  | ≥56篇 | 5 | 57 | 5 | 发表或录用研究论文57篇。
|  |  | 申报专利 |  | ≥16件 | 5 | 18 | 5 | 申报专利18件。
|  |  | 撰写研究报告 |  | ≥15篇 | 5 | 15 | 5 | 撰写研究报告15篇。
|  |  | 科研设备采购数量 |  | ≥15件 | 5 | 15 | 5 | 科研设备采购数量15件。
|  | 质量指标 | 专利申报受理率 |  | ≥90% | 4 | 100 | 4 | 专利申报受理率100%。
|  |  | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 经费支出合规率100%。
|  |  | 采购设备验收合格率 |  | ≥90% | 3 | 100 | 3 | 采购设备验收合格率100%。
|  | 时效指标 | 设备采购验收时间 |  | 2024年12月10日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 设备采购验收时间2024年12月10日前。
|  | 成本指标 | 科研经费项目成本 |  | ≤746万元 | 10 | 843.70 | 8.69 | 科研经费项目成本843.7万元。 | 偏差原因：各科研课题期限不一致，支出包含存量课题与新增课题，支出进度存在一定的不确定性，项目金额为预估，与实际执行有偏差。
| 效益指标 | 社会效益 | 得到推广和应用的科研成果数量 |  | ≥2项 | 10 | 2 | 10 | 推广和应用科研成果数量2项，两个科研成果在社会效益方面取得了显著成效。规模猪场生猪重要疫病综合防控体系建设项目，通过提高猪群健康水平、降低病死率，稳定了生猪生产，保障了市场猪肉供应，对维持物价稳定和居民生活质量意义重大。同时，该项目培训了相关技术人员，提升了当地生猪养殖行业的技术水平，有助于推动行业可持续发展。南方梅花鹿林下高效养殖关键技术研发及集成应用项目，制订了梅花鹿引种技术规程和健康养殖技术体系，为南方梅花鹿养殖提供了科学规范，有利于保护和发展梅花鹿养殖产业。此外，该项目发表多篇论文、申报多项专利和标准，促进了科研成果的交流与转化；组织培训技术人员 50 人次，提高了从业人员素质，为梅花鹿养殖产业培养了专业人才。
|  |  | 强化疫病防控技术支撑效果 |  | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 9 | 围绕广西生猪产业“三品一标”建设，强化疫病防控技术支撑。在品种培优上，建成“广西德保猪科技小院”，指导示范点获“生猪活体储备基地”称号；在品质提升方面，助力贵港某养殖企业打造绿色养殖基地，推动无抗生猪养殖，“广西农垦永新猪”成功纳入全国名特优新农产品名录；品牌打造中，支持贵港某企业获批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，提升产品市场竞争力。标准化建设上，推动南宁某企业制定并发布地方标准2项，建成自治区级畜禽养殖标准化示范场1个，并获软件著作权1件。通过技术支持，显著提升生猪健康养殖水平，为广西生猪产业高质量发展和乡村振兴提供有力保障。 | 偏差原因：因部分指标设置较为笼统粗放，量化不足，考核性不强，适当扣减指标质量分。改进措施：在项目预算申报时，设置量化指标，增强指标考核性，提高预算绩效指标编制的科学性与准确性。
|  | 生态效益 | 减少禽流感引起的家禽死淘率上升和产蛋率下降效果 |  | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 9 | 减少禽流感引起的家禽死淘率上升和产蛋率下降效果明显，广西金陵农牧集团有限公司在实施防控措施前，因禽流感影响，2023年种鸡死淘率为1.73%，每只鸡的平均产蛋数为175枚/年。通过制定科学的免疫程序及选择针对性的疫苗接种、优化养殖环境以及严格的生物安全措施等综合防控手段，种鸡因禽流感防控引起的死淘和产蛋情况得到了有效改善。2024年种鸡家禽死淘率成功降低至1.47%，相比防控前降低了0.26个百分点。每只鸡的平均产蛋数为197枚/年，相比防控前增加了22枚/年。2024年新增鸡苗数量153.73万只，新增产值327.01万元。肉鸡因禽流感引发的死淘率由2023年的5.05%降低至2024年的5%，降低了0.05个百分点，2024年新增加出栏4.93万只，新增产值194万元。上述数据表明禽流感综合防控技术的实施在减少禽流感对家禽健康的影响、维持家禽正常生产性能方面发挥了重要作用，为家禽养殖业的稳定发展提供了有力保障。 | 偏差原因：因部分指标设置较为笼统粗放，量化不足，考核性不强，适当扣减指标质量分。改进措施：在项目预算申报时，设置量化指标，增强指标考核性，提高预算绩效指标编制的科学性与准确性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 填写问卷70人，收回有效问卷70份，满意人数70人，满意率100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成单位日常科研工作任务，发表或录用研究论文57篇，申报专利18件，撰写研究报告15篇，采购科研设备15件，达到各科研科室课题研究计划相关要求，确保各项科研工作顺利进行。强化疫病防控技术支撑效果明显，得到推广和应用的科研成果数量2项，减少禽流感引起的家禽死淘率上升和产蛋率下降效果明显。
| 绩效目标偏离原因分析 | 一、存在的问题:科研经费项目成本超过预计金额。二、原因分析（分析存在问题的原因）:各科研课题期限不一致，支出包含存量课题与新增课题，支出进度存在一定的不确定性，项目金额为预估，与实际执行有偏差。
| 整改措施及建议 | 在项目预算申报及预算调整时，结合单位最新情况，提高预算绩效目标编制的科学性与准确性。
| 其他需说明问题 | 无。